## 项目甘特图
可对指定行/列设置保护，仅文档所有者可编辑该区域，以确保核心内容不被篡改。设置保护请使用工具栏中 “🔒保护范围“功能
《爱旅游网》
Make smart people work together.
部门 |  |  | 软工一组 |  | 项目经理 |  | 王飞
项目启动日期 |  |  | 2020-03-06 |  | 预计完成日期 |  | 2020-05-26
当前日期 |  |  |  |  | 还剩多少天 | [14 empty] | 完成 |  |  | 进行中 |  |  | 待启动 |  |  | 延期
序号 | 任务 | 时间 | 备忘 | 负责人 | 状态 | 工时/人天 | 3 月份 | [27 empty] | 4月份
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1.项目启动及需求分析
1 | 项目协同平台搭建 |  | 采用Eclipse作为开发平台，飞书作为协同交流平台 |  | 完成
2 | 相关知识学习 |  | 课程基本内容及飞书基本操作学习 |  | 进行中 | bar: 3 月份 4
3 | 项目需求分析 | 2020/03/06-2020/03/31 | @《爱旅游网》需求说明书逐步完善 |  | 完成
4 | 成果展示 |  | 需求文档+开发计划书 |  | 完成 | bar: 3 月份 1 to 3 月份 10
2.系统设计
1 | 功能模块设计 | 2020/04/01-2020/04/10 | @2.功能模块设计 | @王飞 | 完成
2 | 数据库设计 | 2020/04/01-2020/04/10 | @3.数据库设计 | @艾成豪 | 完成 | bar: 3 月份 10
3.系统模块开发-迭代1
1 | 完善模块设计 | 2020/04/11-2020/04/16 |  | @王飞 @舒圣俊 @艾成豪 @尹思思 @张子森 | 完成
2 | 开发 | 2020/04/12-2020/04/16 |  | @王飞 @艾成豪 @舒圣俊 | 完成
3 | 测试 | 2020/04/17-2020/04/18 |  | @尹思思 @张子森 | 完成
4.系统模块开发-迭代2
1 | 完善模块设计 | 2020/04/19-2020/04/23 |  | @王飞 @舒圣俊 @艾成豪 @尹思思 @张子森 | 完成
2 | 开发 | 2020/04/19-2020/04/23 |  | @王飞 @艾成豪 @舒圣俊 | 进行中
3 | 测试 | 2020/04/23-2020/04/25 |  | @尹思思 @张子森 | 待启动

## 人力分布图
Step1：使用SUMIF函数汇总每个人的总天数 |  | Step2:使用图表功能
工时/人天
0